## Sheet1
TASKS | Member(s) Involved | Start | End | Progress | Work Days | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05
Implement paging for segments | Angulo | 2018-09-08 | 2018-09-10 | 100% | 3 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-10
Implement global page replacement | Ildefonso | 2018-09-08 | 2018-09-10 | 100% | 3 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-10
Test paging for segments implementation | Angulo | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 0% | 3 | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
Test global page replacement implementation | Ildefonso | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 0% | 3 | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
Implement Stack Growth | Ferranco | 2018-09-14 | 2018-09-16 | 100% | 3 | bar: 2018-09-14 to 2018-09-16
Test Stack growth implementation | Ferranco | 2018-09-16 | 2018-09-18 | 0% | 3 | bar: 2018-09-14 to 2018-09-16
Implement memory mapped files | Ildefonso | 2018-09-17 | 2018-09-20 | 0% | 4 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-20
Implement mapid_t mmap | Ferranco | 2018-09-17 | 2018-09-20 | 0% | 4 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-20
Implement void munmap | Angulo | 2018-09-17 | 2018-09-20 | 0% | 4 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-20
Test memory mapped files | Ildefonso | 2018-09-21 | 2018-09-23 |  | 3 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-23
Test mapid_t mmap implementation | Ferranco | 2018-09-21 | 2018-09-23 | 0% | 3 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-23
Test void munmap implementation | Angulo | 2018-09-21 | 2018-09-23 | 0% | 3 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-23
Implement User Memory Access | Ildefonso | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 0% | 3 | bar: 2018-09-24 to 2018-09-26
Test User Memory Access Implementation | Ildefonso | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0% | 2 | bar: 2018-09-27 to 2018-09-28
3. Compiling the Data Structures | Ferranco | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 0% | 2 | bar: 2018-09-29 to 2018-09-30
Debugging of compiled source code | Angulo, Ferranco, Ildefonso | 2018-09-21 | 2018-09-27 | 0% | 7 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-26
Finalization of the source code | Angulo, Ferranco, Ildefonso | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0% | 3 | bar: 2018-10-01 to 2018-10-03
Final Compilation/Documentation | Angulo, Ferranco, Ildefonso | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 0% | 2 | bar: 2018-10-04 to 2018-10-05